## Project Planner
Kieran Abelen |  |  | IT245 - Project Plan |  |  |  | Version Two
Project Plan
ACTIVITY | TASKS | SUB TASKS | PLNNED HOURS | ACTUAL START DATE | ACTUAL DURATION | ACTUAL COMPLETION DATE | SUBMISION DATE | TIME VARIANCE | PERCENT COMPLETE
Project Proposal | Initial | Proposal Document | 2 | 2019-09-10 | 3 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 1 | 100%
|  | Navigation map | 1 | 2019-09-10 | 1 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 0 | 100%
|  | Timeline | 2 | 2019-09-13 | 2 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 0 | 100%
|  | Storyboard | 3 | 2019-09-20 | 1 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | -2 | 60%
|  | Testing plan | 2 | 2019-09-20 | 2 | 2019-09-23 | 2019-09-20 | 0 | 100%
| Midpoint | Risk Assessment | 2 | 2019-09-20 | 0.5 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | -1.5 | 100%
| Final | Proposal Document | 1 | 2019-09-20 | 0.5 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | -0.5 | 100%
|  | Navigation map | 1 | 2019-09-20 | 0.5 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | -0.5 | 100%
|  | Storyboard | 1 | 2019-09-26 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0 | 100%
|  | Testing plan | 1 | 2019-09-26 | 1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0 | 100%
|  | Risk Assessment | 1 | 2019-09-26 | 2 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 1 | 100%
Prototype | Create | Visual Studio Project | 1 | 2019-10-10 | 3 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 2 | 100%
|  | Navigation | 2 | 2019-10-25 | 7 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 5 | 100%
|  | Database | 3 | 2019-10-26 | 2 | 2019-10-26 | 2019-11-01 | -1 | 100%
|  | Status Activity | 4 | 2019-10-26 | 1 | 2019-10-26 | 2019-11-01 | -3 | 70%
|  | Special Activity | 5 | 2019-10-26 | 8 | 2019-10-26 | 2019-11-01 | 3 | 100%
|  | Perks Activity | 9 | 2019-10-26 | 2 | 2019-10-26 | 2019-11-01 | -7 | 90%
|  | Options Activity | 5 | 2019-11-10 | 7 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 2 | 100%
| Implement | Connections | 1 | 2019-10-27 | 1 | 2019-10-27 | 2019-11-01 | 0 | 100%
|  | Special features | 3 | 2019-10-27 | 3 | 2019-10-27 | 2019-11-01 | 0 | 100%
|  | Perks features | 6 | 2019-10-27 | 10 | 2019-11-10 | 2019-11-01 | 4 | 100%
|  | Animation features | 4 | 2019-10-27 | 2 | 2019-10-27 | 2019-11-01 | -2 | 100%
|  | Media player | 3 | 2019-10-27 | 2 | 2019-11-13 | 2019-11-01 | -1 | 80%
| Presentation |  | 1 | 2019-11-01 | 0.5 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | -0.5 | 100%
Final Prototype | Testing | Implement suggestions | 1 | 2019-11-13 | 0.25 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | -0.75 | 100%
|  | Functional testing | 3 | 2019-11-11 | 2 | 2019-11-11 | 2019-11-15 | -1 | 100%
|  | Fix bugs | 4 | 2019-11-12 | 6 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2 | 100%
|  | User testing | 2 | 2019-11-11 | 4 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2 | 100%
|  | Fix bugs | 7 | 2019-11-11 | 10 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 3 | 100%
| Submition | Extra additions | 9 | 2019-11-15 | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | -4 | 100%
|  |  | 90 | TOTAL VARIANCE |  |  |  | 0.25